## Sheet1
>week	1	2 (4-9 sept)	3 (11-15 sept)	4 (18-22 sept)	5 (25-29 sept)	6 (2-6 okt)	7 (9-13 okt)	8 (23-27 okt)	9 (30 oct – 3 nov)
wireframe			x
sitemap				x
planning			x
functioneel ontwerp				x
plan van aanpak				x
plan van eisen				x	x
website in html en css					x	x	x	x
alle opmaak in css					x	x	x	x
1x doctype, html, / Head,body tags					x	x	x	x
home pagina					x	x
interview (min 5 vragen)				x	x	x
achtergrond info / Over jezelf					x	x
pagina voor latere / Projecten					x
social media (github)					x
Min 1 plaatje					x
Min 1 video						x
Min 1 formulier						x
Min 1 tabel						x
									Inleveren / Alles	presenteren
									Vrijdagavond 3 / november 23:59