## Sheet1
>week | 1 | 2 (4-9 sept) | 3 (11-15 sept) | 4 (18-22 sept) | 5 (25-29 sept) | 6 (2-6 okt) | 7 (9-13 okt) | Vakantie (16-20 okt) | 8 (23-27 okt) | 9 (30 oct – 3 nov)
wireframe |  |  | x
sitemap |  |  |  | x
planning |  |  | x
functioneel ontwerp |  |  |  | x
plan van aanpak |  |  |  | x
plan van eisen |  |  |  | x | x
website in html en css |  |  |  |  | x | x | x |  | x
alle opmaak in css |  |  |  |  | x | x | x |  | x
1x doctype, html, Head,body tags |  |  |  |  | x | x | x |  | x
home pagina |  |  |  |  | x | x
interview (min 5 vragen) |  |  |  | x | x | x
achtergrond info Over jezelf |  |  |  |  | x | x
pagina voor latere Projecten |  |  |  |  | x
social media (github) |  |  |  |  | x
Min 1 plaatje |  |  |  |  | x
Min 1 video | [5 empty] | x
Min 1 formulier | [5 empty] | x
Min 1 tabel | [5 empty] | x
[9 empty] | Inleveren Alles | presenteren
Vrijdagavond 3 november 23:59